## s1
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Pittet Loïc
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi | Carte_electronique_didactique_PittetL02 | Doc | Réalisation du répertoire GitHub ainsi que l'arborescence du projet sur mon emplacement de travail. |  | 1
|  | Doc | Etude du cahier des charges |  | 1
|  | Tests | Réalisation du travail pratique module 213 pour revoir le module et spécialement le travail que je vais devoir réalisé pour la suite. Mesure du bruit du générateur HP pour se rendre compte de la valeur qu'il faudra ensuite créer à l'aide du PIC. |  | 1.5
|  | Recherche | Recherches sur comment générer du bruit à l'aide d'un PIC en langage C. | Il faut trouver un moyen de générer du bruit et d'abaisser la valeur à environ 200mV. | 2
|  | Schematic | Création d'un premier schéma Bloc | Pas encore sûr de savoir quel composants utilisé et surtout comment. | 1
|  | Doc | Ecriture du rapport de travail |  | 0.5
[2025-05-12] |  |  |  | Total du jour > | 7
mardi | Carte_electronique_didactique_PittetL02 | Tests | Test d'une LDR ainsi que d'un photo-transistor pour pouvoir mieux se rendre compte du travail à effectuer. | Après discussion avec Mr.Berset, il a été décidé d'utiliser un photo-transistor plutôt qu'une LDR parce que celle-ci est trop polluante parce qu'elle nécessite du Cadmium à sa fabrication. Après avoir réalisé les tests, il a été remarqué qu'il fallait augmenter la résistence qui office d'hystérèse (reliant la sortie du comparateur et la pin "+") nouvelle valeure de résistance choisis à 8.2MOhms après plusieurs tests avec plusieurs résistances. | 3
|  | Tests | Essais d'échanger l'état de la LED pour que ce soit plus réaliste par rapport à la réalité. | Il y'a des problèmes d'impédance et il n'y a plus assez d'impédance en entrée pour que le comparateur fonctionne. Ensuite, j'ai remarqué que cette erreur étais aussi présente avec la led de l'autre sens. J'ai réalisé que c'était à cause du volt-mètre et de sa résistance d'entrée. Après plusieurs tests, rajouter une résistance à la masse et en parrallele au volt-mètre pour réaugmenter l'impédance d'entrée. | 3
|  | Doc | Ecriture du rapport de travail |  | 0.5
|  | Composants | Recherches des composants sur Digikey |  | 0.5
[2025-05-13] |  |  |  | Total du jour > | 7
mercredi | Carte_electronique_didactique_PittetL02 | Composants | Recherche du PIC à utilisé | Pas prendre un pic avec trop d'I/O si pas l'utilité. Mais il faut avoir un DAC ou un ADC encore à définir pour l'utiliser au cas où. | 0.5
|  | Schematic | Recherche d'une nouvelle façon de créer du bruit à l'aide d'un PIC. -> PWM |  | 3
|  | Discussion | Discussion avec Mr.Berset pour éclaircir les zones d'ombres sur le projet. | La partie comparateur n'a pas la même impédance d'entrée que la sortie du capteur donc il y'a des problèmes lorsque la contre réaction (hystérèse)est branchée. Il faut mettre un conditioneur entre le capteur et le comparateur pour éviter ce problème. Suiveur? Nous devons changer de capteur photo-transistor parce-que celui "proposer" n'est plus disponible. Nous avons donc fait des recherches quand à la fiabilité du nouveau capteur dans notre environnement de travail. Ellaboration d'un schéma bloc pour être plus clair dans nos idées. 2 propositions y sont ressortis. Une plus simple à réalisé et une autre plus compliqué. Nous allons partir sur la plus simple des deux. Mettre un deuxième capteur photo-transistor pour avoir une lumière de référence pour ainsi pouvoir soustraire la valeur mesuré par le capteur "normal" par le capteur de référence. Réflexion de comment être plus précis pour voir l'hystérèse. Au lieu d'approcher et d'éloigner la main, on met un cache lumière sur les côtés pour par être perturbé par la lumière "parasite" et on viendra faire coulisser un petit cache horizontalement pour être précis et voir correctement l'effet de l'hystérèse. Réflexion sur le moyen de générer du bruit. La méthode "Bruit numérique par pseudo-aléatoire (LFSR)" que j'avais trouvé fera l'affaire. C'est l'une des méthodes la plus simple à réalisé. La méthode par PWM a été jugé trop compliqué à designé. Réflexion si l'on préfère faire un PCB plutôt orienté qualité ou prix. Pour cette application, on préférera un PCB de qualité. (Bien sûr que l'on va faire attention à prendre les composants les moins chers possible) Par exemple, j'ai posé la question si Mr.Berset préférait un jumper pour le prix, ou un switch pour la qualité. | 3
|  | Doc | Remplissage du rapport de travail | Réussir à tout retenir d'une discussion de 3 heures est compliqué à recracher même 15 minutes après. J'aurais du prendre plus de note au fil et à mesure de la conversation. | 0.5
[2025-05-14] |  |  |  | Total du jour > | 7
jeudi | Carte_electronique_didactique_PittetL02 | Schematic | Réalisation du schéma bloc au propore après la discussion avec Mr.Berset. |  | 1
|  | Schematic | Développement du schéma selon le schéma bloc réalisé auperavant | Le choix des résistances n'est pas très évident. Il faut que je me replonge dans les exercices de dimmentionnements. | 2
|  | Composants | Commande du photo-transistor pour pouvoir faire des tests dans un ou deux jours | Pas disponible chez Distrelec, donc commande chez Farnell. | 0.5
|  | Doc | Remplissage du rapport de travail ainsi que le rapport de developpement |  | 1
|  | Code | Création d'un code pour tester la de bruit. |  | 1.5
|  | Discussion | Discussion avec Mr.Berset pour répondre à des questions et valider le schéma |  | 1
[2025-05-15] |  |  |  | Total du jour > | 7
vendredi
[2025-05-16] |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 28

## s2
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Pittet Loïc
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
[2024-09-02] |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
[2024-09-03] |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
[2024-09-04] |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
[2024-09-05] |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
[2024-09-06] |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s3
#NAME? |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Pittet Loïc
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
[2024-09-09] |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
[2024-09-10] |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
[2024-09-11] |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
[2024-09-12] |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
[2024-09-13] |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s4
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Pittet Loïc
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
[2024-09-16] |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
[2024-09-17] |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
[2024-09-18] |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
[2024-09-19] |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
[2024-09-20] |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s5
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Pittet Loïc
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
[2024-09-23] |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
[2024-09-24] |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
[2024-09-25] |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
[2024-09-26] |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
[2024-09-27] |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s6
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Pittet Loïc
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
[2024-09-30] |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
[2024-10-01] |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
[2024-10-02] |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
[2024-10-03] |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
[2024-10-04] |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s7
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Pittet Loïc
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
[2024-10-07] |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
[2024-10-01] |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
[2024-10-09] |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
[2024-10-10] |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
[2024-10-11] |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s8
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Pittet Loïc
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
[2024-10-28] |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
[2024-10-29] |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
[2024-10-30] |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
[2024-10-10] |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
[2024-10-11] |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## total
Divers
Altium
Programmation
Production
Mesures
Documentation
Absent
Présentation
Total